## 제안 서식
제 안 서
기본 정보
| 제 안 자 | 황광엽
| 소 속 | 사업계획처 판매·보상부
| 직 급 | 체육5급
| 제 안 명 | 과천과천 공공주택지구 이주촉진 및 현장관리 전문지원체계 구축
| 제안구분 | 실행제안
| 분 야 | 업무개선
| 실행담당(부) | 판매보상부
제안 내용
배 경 |  | □ 제안배경 1. 과천과천 공공주택지구 보상구역 내 보상 완료 이후에도 장기 미퇴거, 공가 증가, 무단점유 및 위반행위 우려, 현장 민원 증가 등이 발생할 수 있어 사업 추진 지연 요인으로 작용할 가능성이 있음 2. 현재 보상담당자가 보상 협의와 더불어 현장관리, 이주 독려, 공가 확인, 민원 대응 등을 병행하고 있어 체계적이고 상시적인 관리에 한계가 있음. □ 현황 및 문제점 1. 보상 완료 이후 장기 미퇴거 사례 발생 2. 공가 및 현장 상태에 대한 지속적인 점검 미흡 시 무단점유, 시설물 훼손, 안전사고, 위반행위 발생 3. 보상담당자가 상담, 현장점검, 민원 응대, 공가 확인 등을 병행함에 따라 업무 집중도 저하 우려 발생 4. 사업지연이 장기화될 경우 철거, 착공, 관계기관 협의 등 후속 절차에 연쇄적 영향 발생
추진내용 |  | □ 개선방안 1. 보상구역 내 이주촉진 및 현장관리를 전담 지원하는 전문지원체계 도입 2. 장기 미퇴거자 상담, 이주 독려, 현장 방문, 이주예정일 관리 등 체계적 수행 3. 공가 발생 여부, 시건 상태, 경고문 부착, 시설물 훼손 여부, 위반행위 여부 등 정기 점검 실시 4. 퇴거 현황, 공가 현황, 민원 발생, 현장 특이사항 등을 표준 양식으로 관리하여 부서 내 공유체계 마련 5. 현장 민원 및 갈등 예방을 위한 사전 안내 및 현장 소통 강화 6. 향후 철거·착공 등 후속 공정과 연계한 일정 관리체계 구축
기대효과 |  | □ 기대효과 1. 장기 미퇴거자에 대한 집중 관리로 이주 촉진률 제고 2. 공가 및 현장 상태 상시 점검을 통한 무단점유·위반행위 예방 3. 현장 자료의 체계적 관리로 업무 누락 방지 및 행정 신뢰성 향상 4. 보상담당자의 현장관리 부담 완화로 핵심 보상업무 집중 지원 5 .사업지연 요소의 사전 관리로 철거 및 착공 등 후속 절차의 적기 추진 지원 6. 민원 발생 감소 및 대응 일원화로 대외 신뢰도 향상 7. ESG G(지배구조) 분야의 내부통제 및 관리체계 강화 8. 이주대상자 상담 및 민원 최소화를 통한 ESG S(사회) 분야 가치 반영. 끝.
첨부 자료(사진, 현황자료 등)
#VALUE!