## 제안 서식
제 안 서
기본 정보
| 제 안 자 | 정옥환
| 소속부서 | 경영지원실 인사부
| 직 급 | 행정6급
| 제 안 명 | 저비용·고효율 주차안전 개선을 위한 수직(입체형) 주차유도선 시범 도입
| 제안구분 | 지정제안
| 분 야 | 안전
| 실행부서 | 시설관리처 주차관리부
제안 내용
배 경 |  | [주요내용] ○ 공사 운영 주차장 중 벽면·기둥과 맞닿아 후진 주차 시 바닥 주차선의 시인성이 떨어지는 주차면을 대상으로, 기존 바닥 주차선을 후방 벽면 등에 일정 높이까지 연장하는 ‘수직(입체형) 주차유도선’을 시범 도입 ○ 운전자가 후진 과정에서도 사이드미러 등을 통해 주차구획의 좌·우 경계를 지속적으로 확인하도록 하여 주차선 침범, 차량 간 접촉, 문콕 및 주차 관련 분쟁을 예방하고자 함 [필요성] ○ 일반적인 주차선은 바닥에만 표시되어 있어 차량이 후진할수록 운전자 시야에서 주차선이 사라지는 한계가 있으며, 특히 지하주차장·야간·우천·벽면 인접 구획 등에서는 주차구획 식별이 더욱 어려움 ○ 별도의 센서·카메라 등 고가 장비를 추가하지 않고 기존 도색공정만 보완하여 시민의 주차 편의와 안전을 동시에 높일 수 있는 저비용·고효율 개선방안 필요
추진내용 |  | 1. 시범대상 선정 - 주차관리부 운영시설 중 이용량이 많고 벽면·기둥 인접 비율이 높은 지하·건축물식 주차장을 우선 선정 - 주차선 침범, 접촉사고·문콕 민원, 야간 시인성, 벽체 상태 등을 고려하여 1~2개소 시범 적용 2. 설치기준 마련 및 현장 적용 - 벽면·후방 시설물에 수직 유도선을 ‘보조표시’로 추가하여 기존 주차구획 기준과의 정합성 확보 - 차량 스토퍼 위치, 벽체·기둥 구조, 운전자 시야 등을 현장 실측하여 공사 여건에 맞는 높이·두께·표시방식 확정 - 지하·저조도 구간은 시인성 강화를 위해 고휘도·반사성 재료 또는 주차면 번호·구역표시와의 결합 검토 - 벽면이 없는 노외주차장 등 구조적으로 효과가 낮은 곳에는 일률 적용하지 않고 적용 적합 구획 중심으로 추진 3. 사전 검토 및 비용 최소화 - 공주시의 특허 출원·설치기준 및 향후 무상보급 조건 등을 확인하여 지식재산권 및 사용조건을 사전 검토 - 정기 주차선 재도색·시설보수 시기와 연계하여 별도 공사비를 최소화 4. 효과 측정 및 환류 - 설치 전·후 주차선 침범 사례, 접촉사고·민원 발생현황 등을 비교하고 이용자 대상 안전성·편의성 만족도 조사 실시 - 시범운영 1~2개월 후 만족도, 확대 필요성, 현장관리 편의성 등을 종합 분석하여 개선사항 보완 - 효과가 확인될 경우 2027년 시설개선·주차선 도색 예산 및 연간 유지보수 계획과 연계하여 단계적 확대 5. 성과관리 - ‘설치 → 이용자 반응 → 사고·민원 변화 → 개선 → 확대’의 성과환류 체계를 운영하여 단순 시설 설치에 그치지 않고 정량·정성 실적을 축적 - 우수사례로 정착 시 과천시 및 유관기관과 공유하여 시민 체감형 주차안전 개선사례로 확산
기대효과 |  | ○ 안전성 향상 - 후진 과정에서도 주차구획 경계를 지속적으로 확인할 수 있어 주차선 침범·편측주차를 줄이고 차량 간 접촉사고 및 문콕 예방에 기여 - 지하·야간 등 시야가 제한되는 환경과 초보·고령 운전자 등 다양한 이용자의 주차안전 보조 ○ 시민 편의 및 서비스 품질 향상 - 별도의 조작이나 장비 사용 없이 시각적 안내만으로 정확한 주차를 유도하여 이용 편의성 제고 - 주차선 침범으로 인한 이용객 간 갈등·민원 감소 및 쾌적한 주차질서 조성 기대 ○ 비용 대비 효과 및 유지관리 효율성 - 센서·카메라·전기설비 설치 없이 단순 도색 방식으로 적용 가능하여 초기 투자비와 유지관리 부담이 낮음 - 기존 주차선 재도색 사업과 연계할 경우 추가 비용을 최소화하면서 적용 범위를 확대할 수 있음 ○ 경영혁신 및 성과 창출 - 타 지자체의 검증된 혁신사례를 공사 시설여건에 맞게 적용하고, 시범운영 성과를 계량화하여 ‘실행 및 성과 중심’ 제안제도 취지에 부합 - 2027년도 경영평가의 재난·안전관리 분야에서 요구하는 안전사고 사전 예방, 안전관련 개선 이행 및 시민 안전서비스 강화 노력의 실적자료로 활용 가능 ○ 확산성 - 시범사업 성과 확인 후 공사 관리 주차장 및 과천시 공공주차시설로 단계적 확산 가능
첨부 자료(사진, 현황자료 등)

## 참고자료
구분 | 기관/출처 | 일자 | 핵심 내용 | 제안서 활용 포인트 | URL
선진사례 | 충남 공주시 / 보도자료 재게시(더팩트) | 2026-05-26 | 전국 최초 수직주차선 도입·확대. 시범 이용객 238명 조사: 안전도 99.6%, 편의성 97.9%. 최소 높이 70cm, 면당 약 6천원, 4개소 약 480면 확대, 조례 개정 및 특허 출원. | 설치기준·비용·만족도 등 정량근거 및 저비용·고효율 사례 | https://news.tf.co.kr/read/releasecopy/2326072.htm
선진사례 | 전주시설공단 / 연합뉴스 | 2026-06-12 | 공영주차장에 입체형 수직 주차선을 시범 도입. 지하·야간·우천 등 시야가 어려운 환경에서 시인성·주차정확도 향상을 기대하고, 이용객 만족도와 현장 모니터링 후 확대 여부 검토. | 공공기관형 ‘시범도입→효과측정→확대’ 추진모델 | https://www.yna.co.kr/view/AKR20260612102400055
기사·분석 | 한겨레 | 2026-05-26 | 기존 바닥 주차선은 후방주차 시 시야에서 사라지는 한계를 지적하고, 수직주차선은 별도 보조장치 없이 사이드미러로 확인 가능하다고 소개. | 문제정의 및 운전자 시인성 개선 논리 | https://www.hani.co.kr/arti/area/chungcheong/1260379.html
기사·성과 | TV조선 | 2026-06-12 | 공주시 수직주차선의 벽면 높이 약 70cm, 면당 비용 약 6천원, 안전성과 편의성 만족도 90% 이상 및 확대 의견 98% 보도. | 시민 체감효과와 경제성 강조 | https://news.tvchosun.com/site/data/html_dir/2026/06/12/2026061290012.html
혁신성과 | 충남 정부혁신 우수사례 관련 보도 | 2026-06-25 | 공주시 ‘전 국민 누구나 주차고수! 전국 최초 수직 주차선 도입’ 사례가 참여·소통 혁신 분야 최우수로 선정. | 혁신성과의 대외 인정 근거 | https://www.ajunews.com/view/20260625091750092
법령 | 국가법령정보센터 / 주차장법 시행규칙 제3조 | 2026-07-27 시행 | 주차단위구획의 크기 및 바닥 주차구획을 흰색 실선(경형은 파란색 실선)으로 표시하도록 규정. | 법정 바닥 주차선을 유지하고 벽면 수직선을 보조 유도표시로 적용하는 설계방향 참고 | https://www.law.go.kr/lsLinkCommonInfo.do?chrClsCd=010202&lspttninfSeq=81561

## . (hidden)
사업계획처 사업계획부
사업계획처 판매·보상부
사업개발처 개발 1·2부
사업개발처 기술지원부
시설관리처 시설기획부
시설관리처 안전총괄부
시설관리처 시설운영부
시설관리처 주차관리부
시민회관체육운영처 여가체육부
시민회관체육운영처 수영부
시민회관체육운영처 빙상부
시민회관체육운영처 볼링골프부
공원수련관관리처 공원운영부
공원수련관관리처 시설지원부
공원수련관관리처 수련관운영부
경영지원실 총무행정부
경영지원실 재무부
경영지원실 회계부
경영지원실 인사부
미래전략실 미래혁신부
미래전략실 스마트정보부
청렴감사단